## Лист1
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Ресурсы
Внедрение цифровой среды предприятия | 30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Руководитель
Старт инициативы | 0 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Руководитель
Открытие бизнес счета в банке | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Руководитель
Получение квалифицированной электронной подписки, ПО и технических средств | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | IT-служба и Руководитель
Приобретение необходимой КЭП | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | IT-служба и Руководитель
Приобретение необходимого ПО | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | IT-служба и Руководитель
Приобретение необходимого технического средства | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | IT-служба и Руководитель
Активация подписок и тарифов | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | IT-служба и Руководитель
Активация подписок и тарифов | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | IT-служба и Руководитель
Подключение других бесплатных сервиров | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | IT-служба и Руководитель
Тестирование | 25 | 2024-01-06 | 2024-01-30 | Работники
Внедрение цифровой среды предприятия выпонено | 0 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | Руководитель